2022亚太电协CEO会议项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

2022 亚太电协 CEO 会议(简称：“CEO 会议”)于 2022

年 11 月 8-10 日（展览时间：11 月 9-10 日）在海南国际会

展中心举办。

CEO 会议由东亚及西太平洋电力工业协会、中国电力企业联合会共同主办，海南省人民政府支持，中国国际贸易促进委员会电力行业委员会承办，英奇展示设计工程（海南）有限责任公司执行承办，作为能源电力行业备受瞩目的国际盛会，2022 亚太电协 CEO 会议以“绿色低碳，电亮未来”为主题，本次盛会设置了主旨演讲、高端对话、线下展览等环节，旨在加强能源行业合作交流，推动能源绿色低碳转型，实现能源可持续发展，建设清洁美丽世界，共创亚太能源合作美好未来。

作为专业化、市场化、国际化的活动，此次CEO会议和展览有效推动了海南省与亚太地区在能源领域强化产业合作，为海南省提供了一个促进区域产业链、供应链、价值链深度融合，带动

能源投资技术创新等方面互动交流的高端平台。

（二）项目绩效目标

以习近平总书记“4.13”重要讲话、《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》、《海南自由贸易港建设总体方案》为指导，贯彻落实省委、省政府关于全面发展清洁能源岛建设的战略部署，充分发挥海南丰富的清洁能源优势，大幅提高清洁能源比重，加速能源结构清洁化转型，加快构建安全、绿色、集约、高效的清洁能源供应体系，全面推动清洁能源岛建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2022 亚太电协 CEO 会议采取市场化运作收到展位费，事后按照《海南省支持会展业资金管理办法》申报省级会展项目奖励资金，奖励资金406.6517万元已全部到账，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2022年12月31日，项目资金已支出1305.8万元，主要用于支付2022亚太电协CEO会议和展览的全部开支。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围使用。由海南省财政厅国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

CEO会议围绕全球能源发展现状和趋势等国际话题进行主旨演讲 13 场、高端对话 1 场，会场使用总面积达2499平方米。国际能源署（IEA）可再生能源部主任保罗·弗兰克尔，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会能源司司长刘鸿鹏，中国工程院院士、华北电力大学原校长、新能源电力系统国家中电实验室主任刘吉臻，中国工程院院士中国电科院名誉院长郭剑波，德国工程院院士、天府永兴实验室首席科学家雷宪章等院士专家围绕全球能源发展进行主旨演讲和高端对话。会议总计1200 多人参与，其中高端嘉宾达40多人（含副部级以上政府领导、世界500强高管、两院院士、长江学者等）。

同期主题展览，面积达 12980平方米，实际展出面积4936 平方米，折合国际标准展位 548.4 个，其中省外展览面积 4936 平方米，折合标准展位 548.4 个，省内展出面积0 平方米。特装展出面积共 4900 平方米，占总展出面积的99%。CEO 会议共有 23 家展商参展，其中世界 500 强参展企业占 11 家，占比 48%。总计吸引国内外线上线下专业买家2600 余人，现场观众数量达 11600多人次，线上观众超 300 万人次，意向签约成交额3000万元。

活动总计超500家中外主流媒体进行前、中、后期跟踪报道。

（二）项目管理情况分析

英奇展示设计工程（海南）有限责任公司在项目执行过程中，严格遵守相关法规及有关条款，做到配套资金使用合规、专款专用，按时完成项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目的实际支出与预算批复的用途相符，服务资金控制在预算范围内，项目资金收支平衡。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目按规定程序进行，服务金额都控制在预算数内。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

英奇展示设计工程（海南）有限责任公司已按要求，将配套资金用于2022亚太电协CEO会议的实施。

（2）项目的完成质量

项目严格按照2022亚太电协CEO会议项目流程进行，海南省贸促会安排专人跟踪负责，按照计划执行项目。

- 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目共设置六个绩效指标，绩效目标全部完成。具体情况如下：

产出指标-数量指标-高端嘉宾（省部级领导、两院院士、知名教授学者、世界500强高管）数量：绩效目标为30名以上高端嘉宾，会议实到高端嘉宾数量为36人 ，绩效指标完成情况为优；

产出指标-数量指标-会议面积：绩效目标为2200平方米以上，实际会议面积2449平方米，绩效指标完成情况为优；

产出指标-数量指标-展览面积：绩效目标为12000平方米以上，实际展览面积1280平方米，绩效指标完成情况为优；

产出指标-数量指标-参会参展人数：绩效目标为11000人次以上，实际参会参展12800人次，绩效指标完成情况为优；

效益指标-经济效益指标-意向签约金额：绩效目标为3000万元以上，实际完成意向签约金额3000 万元，绩效指标完成情况为优；

效益指标-可持续影响-主流媒体报导：绩效目标为300家以上媒体报道，实际完成主流媒体500家，绩效指标完成情况为优。

（2）项目实施对经济社会的影响

当今，海南作为中国对外开放的新高地，随着《海南自由贸易港建设总体方案》的不断落实，海南自贸港正成为全球重要的资本、技术、人才等要素加速汇集之地。本次 CEO会议的成功举办，无疑为全球资本、技术、人才等要素跨区域交流合作打开了一扇窗，既促进了海南自贸港对外开放，又提高了海南自贸港的影响力、知名度和美誉度，无形中加速了这些要素向自贸港汇集。

此次CEO会议有11家世界500强企业和多家中国500强企业参展，并充分展示在海南合作投资的相关项目及投资计划，为更多的世界名企落户海南省、投资海南省，起到重要的带动作用。

4、项目的可持续性分析

贯彻落实省委、省政府关于全面发展清洁能源岛建设的战略部署，充分发挥海南丰富的清洁能源优势，大幅提高清洁能源比重，加速能源结构清洁化转型，加快构建安全、绿色、集约、高效的清洁能源供应体系。全面推动清洁能源岛建设，研究开展碳达峰、碳中和的能源实施路线，力争我省在2025年前实现碳达峰、2050年前实现碳中和。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

预算绩效目标都已完成。

- 综合评价情况及评价结论

根据2022亚太电协CEO会议的方案及预期目标，我司全方位做好了疫情防控管理方案，积极开展项目的各项筹备工作。最终成功围绕全球能源发展现状和趋势等国际话题圆满组织主旨演讲13场、高端对话 1 场、主题展览1场，总计1200多人参会，其中高端嘉宾40多人（含副部级以上政府领导、两院院士、世界500强高管等），展览面积达12980平方米，其中吸引11 家世界 500 强企业参展。总计吸引国内外线上线下专业买家2600 余人，现场观众数量达 11600多人次，线上观众超 300 万人次。

活动的成功召开得到与会嘉宾、领导及观众的一致好评，且有效推动了海南省与亚太地区在能源领域强化产业合作。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、严格执行方案，确保项目质量。根据《2022亚太电协CEO会议总体方案》、《2022亚太电协CEO会议疫情防控方案》有关条款规定，提出工作要求，明确工作责任。

2、强化督促检查，保质保量完成建设任务。中国电力企业联合会加强对2022亚太电协CEO会议的督促检查，及时了解工作进展情况，积极帮助我司解决相关困难，并加强对项目的监督工作。

（二）存在问题

本届“亚太电协CEO会议”虽然得到了社会各界的普遍好评，但仍存在一些有亟待提高的地方:主要是今年受新冠肺炎疫情影响，参展的企业没有预期多，参展企业数量需要进一步提升。

（三）建议

1.充分做好本次活动的评估及总结，下一届将通过本次活动的影响力，进一步整合国内外行业内各相关协会、行业联盟资源。

2.进一步做好全球能源关注热点话题探讨方向，增加高端对话至20 场，会期时间增加到 3 天。展览方面应多渠道拓宽参展企业数量，同时增设新技术、新产品全球推介会，让亚太电协活动成为全球电力能源行业数一数二的国际大会。

七、其他需要说明的问题

无