海南省贸促会参加2023年澜湄合作

经济技术博览会项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2023年澜湄合作经济技术博览会于2023年12月7日-9日在越南胡志明市西贡会展中心与越南国际贸易博览会同期同地举办，海南省贸促会积极组织企业参展，帮助企业境外寻找合作商机。

本届澜湄合作技术展览会以“互联互通、产能共享、跨境经济技术合作”为主题，旨在发挥中国先进制造技术和广阔市场等优势，深度挖掘澜湄国家潜在的合作机会，推动大湄公河次区域经济进一步发展，海南以特装馆形式参展。海南省贸促会党组书记、会长宁虹雯应邀出席展览会开幕式，并在澜湄合作技术展览会专场对接会上致辞。

（二）项目年度预算绩效目标

为落实习近平总书记在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会致辞中“织密服务企业网，扩大国际朋友圈”的指示精神和省政府工作部署，促进我省与东盟国家经贸交流与合作，宣传推介海南自由贸易港，不断提升海南融入澜湄合作机制、服务国家周边外交的能力和水平，应越南全国贸易博览有限公司、中柬联合投资信托（柬埔寨）股份有限公司和新中经贸科技文教交流协会的邀请，我会宁虹雯会长率海南经贸代表团（共20人，其中公务人员4人，商协会及企业代表16人）于12月6日-15日参加在越南胡志明市举办的澜湄合作经济技术展览会（越南国际贸易博览会），拜访当地企业和商协会，顺访柬埔寨、新加坡等商协会和企业。通过参展的方式，帮助企业“走出去”开拓国际市场，促进与东盟国家贸易投资合作。

（三）绩效指标设定情况

项目共设置五个绩效指标，具体情况如下：

产出指标-数量指标-举办活动场次：绩效目标为2场；产出指标-数量指标-展览面积：绩效目标为72平方米；产出指标-数量指标-参展主体数量：绩效目标为10家；效益指标-经济效益指标-意向合作协议：绩效目标为1份；效益指标-可持续影响-主流媒体报道：绩效目标为5篇。

二、配套资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2023年澜湄展项目配套资金20万元已全部到账，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2023年澜湄展支出20万元，支出主要用于支付场馆租金、展位搭建、宣传、会场布置、会议资料印刷、参会嘉宾的邀请和接待等。

（三）项目资金管理情况分析

项目经费严格按照单位财务制度和预算支出范围使用，海南国际商会负责整个项目的落地实施工作，对项目资金预算和资金使用进行严格把控。在项目执行过程中，严格按照《2023年澜湄合作经济技术展览会参展合同》、海南国际商会财务管理制度执行，操作规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

海南国际商会在面积及经费有限的情况下，搭建了90平米展台，组织12家公司带展品参展，重点展出与澜湄国家市场相契合的新能源汽车、食品加工、农业机械、生物医药、婴幼儿用品等展品和新技术。在为期3天的展览中，共有约1000人次与企业进行对接，当地采购商对海南企业参展的其它展品表现出浓厚的兴趣，圆满完成了海南省贸促会要求的指标。

（二）项目管理情况分析

海南国际商会在项目执行过程中，严格遵守相关法规、协议有关条款，做到配套资金使用合规、专款专用，按时完成项目。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目2023年底实施进度达100%。

（2）项目的完成质量

2023年澜湄展完成举办活动场次3场，展览面积90平方米，参展主体数量12家，意向合作协议2份，主流媒体报道8篇。

2、项目的效益性分析

（1）项目共设置五个绩效指标，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标-数量指标-举办活动场次：绩效目标为2场，2023年度实际完成举办活动场次为3场，绩效指标完成情况为优；

产出指标-数量指标-展览面积：绩效目标为72平方米，2023年度实际完成展览面积90平方米，绩效指标完成情况为优；

产出指标-数量指标-参展主体数量：绩效目标为10家，2023年度实际完成参展主体数量为12家，绩效指标完成情况为优；

效益指标-经济效益指标-意向合作协议：绩效目标为1份，2023年度实际完成意向合作协议2份，绩效指标完成情况为优；

效益指标-可持续影响-主流媒体报道：绩效目标为5篇，2023年度实际完成主流媒体报道8篇，绩效指标完成情况为优。

（2）项目实施对经济社会的影响

此次澜湄展在越南胡志明市西贡会展中心举办，对澜湄合作成果进行了推广，海南省贸促会利用此次机会很好的向越南相关机构及企业介绍了海南自贸港的建设成果及优惠政策，并积极组织海南企业参展，展示海南形象。并开展了一系列的宣传推介活动，有针对性地将海南自贸港建设情况、投资环境、发展重点产业、优惠政策等向当地政府相关部门、贸易投资促进机构、行业协会和企业等进行了多方位立体宣传，提高海南自贸港国际形象和知名度。本次澜湄展的溢出效益十足，海南海马在河内成功举办了海马7X和7X-E两款车型的上市发布会，标志着海马汽车正式重返越南市场，此外海马汽车在越南的合作伙伴CARVIVU公司已确认了首批约300万金额的新能源汽车订单。海南勤富食品股份有限公司通过参展，收获200万美金的意向订单。并通过越南柬埔寨新加坡走访对接，计划意向投资1000万美金在柬埔寨地区发展养殖业。另外，新加坡工商联合会与新加坡海南商会受邀，拟于2024年上半年组织商务考察团来琼考察。新加坡中华总商会同意利用其招商平台宣传海南市县、产业园区重点招商项目。

- 项目的可持续性分析

2022海洋展将依托自贸港政策，整合国内外海洋产业链资源，以展带会推动产业发展，为行业主管部门提供一个宣讲政策，招商引资的高效优质平台。海南目前海洋产业薄弱，通过逐年培育展会，持续发挥平台效应，为海南引入和完善海洋产业生态体系，推进海洋产业发展有较好的推动促进作用。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

所有项目绩效目标均已完成。

- 综合评价情况及评价结论

我会积极组织企业参加澜湄展并开展经贸交流。在展台上展出与澜湄国家市场相契合的新能源汽车、食品加工、农业机械、生物医药、婴幼儿用品等展品和新技术。2023年澜湄展成功举办活动场次3场，展览面积90平方米，参展主体数量12家，意向合作协议2份，主流媒体报道8篇。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1、严格执行方案，确保项目质量。根据相关方案和协议有关条款规定，提出工作要求，明确工作责任。海南国际商会负责整个项目的落地实施工作，对项目资金预算和资金使用进行严格把控。在项目执行过程中，严格按照协议、海南国际商会财务管理制度执行，操作规范。

2、强化督促检查，保质保量完成建设任务。海南省贸促会加强对2023澜湄展的督促检查，及时了解工作进展情况，积极帮助我会解决相关困难，并加强对项目的监督工作。

（二）存在问题

无。

（三）建议

无。

七、其他需要说明的问题

无